## 様式 1-1
（様式1-1）
年 月 日
八 王 子 市 長 殿
住所
[5 empty] | 受注者 |  | 商号
[7 empty] | 代表者 |  | ㊞
工事請負契約書第２５条第６項の規定による契約金額の変更請求書兼誓約書
令和 年 月 日付で契約締結した下記の工事については、賃金水準等の変動により契約金額が不適当となったため、工事請負契約書第２５条第６項の規定により契約金額の変更を請求します。 なお、賃金水準の変動を含む契約金額の増額がなされた場合は、下請契約金額の見直しや技能労働者への賃金水準引き上げ等について適切に対応することを誓約します。
記
|  |  | 1 | 工事件名
（契約番号）
|  |  | 2 | 契約金額 |  | ￥
|  |  | 3 | 契約日 |  | 年 月 日
|  |  | 4 | 工期 |  | 年 月 日から 年 月 日まで
|  |  | 5 | 工事場所
|  |  | 6 | 希望基準日 |  | 年 月 日
|  |  | 7 | 変更請求概算額 |  | ￥
|  |  | 8 | 概算変動前残工事金額 |  | ￥
（概算変動前残工事金額とは、契約金額から当該請求日における既済部分に相応する
契約金額を控除した額）
※ 希望基準日は、この請求を提出する日から起算して14日以内とする。
※ 別紙「概算スライド額調書」（様式1-2）を添付する。
※ 監督員と相談の上、出来高、残工事の既定額、単価の変動及び上昇額についての資料を
添付する。
※ 変更請求概算額及び概算変動前残工事金額については、精査の結果によっては、変更と
なることがある。
※ 工期又は工事内容の変更について先行指示があるが、契約変更が済んでいない場合には、
その旨を確認するための資料を添付する。
※ 金額の変更に伴い予算措置が必要となる案件については、その手続後に契約変更を行う。

## 様式 1-2
（様式1-2）
概算スライド額調書
工事件名 （契約番号）
契約金額 |  |  |  |  | 円 （税込み）
予定価格 |  |  |  |  | 円 （税込み）
落札率 |  |  |  |  | . ％
契約日 |  |  |  |  | 年 月 日
工期 |  |  |  |  | 年 月 日から 年 月 日まで
希望基準日 |  |  |  |  | 年 月 日
出来高 |  |  |  |  | . ％
出来高額 （既済部分に相応する契約金額） |  |  |  |  | 円 （税抜き）
変動前残工事金額 |  |  |  |  | 円 （税抜き）
（P1）
変動後残工事金額 |  |  |  |  | 円 （税抜き）
（P2）
|  | ○スライド額（S） |  |  | = | P2 | - | P1 | - | ( | P1 | × | １/１００）
[5 empty] | = |  | - |  | - | ( |  | × | １/１００）
[5 empty] | = |  | -
=
|  | P1 ： |  | 変動前残工事金額
（契約金額から当該請求時の既済部分に相応する契約金額を控除した額）
|  | P2 ： |  | 変動後残工事金額
（変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事金額に相応する額）
スライド額＝ （S） ×（1＋消費税及び地方消費税の税率）
（税込み）
※ 出来高、出来高額、変動前残工事金額及び変動後残工事金額については、概算とする。
ただし、精査の結果によっては、これらを変更することがある。
※ 落札率は、入札経過調書等を参考に、小数点以下1位まで記入する。

## 様式 2-1
（様式2-1）
年（ 年） 月 日
（受注者宛）
株式会社 ○○
代表取締役 ○○ 殿
（工事担当課）
工事請負契約書第２５条第６項の請求に係る基準日及び協議の開始の日（通知）
年（ 年） 月 日付で請求のあった「工事請負契約書第２５条第６項の規定による契約金額の変更請求書兼誓約書」については、下記のとおり基準日を定めるとともにスライド額の協議を開始します。
記
|  |  |  | 1 | 工事件名
（契約番号）
|  |  |  | 2 | 基準日 |  | 年（ 年） 月 日
|  |  |  | 3 | 協議開始予定日 |  | 年（ 年） 月 日
|  |  |  | ※ |  | 金額の変更に伴い予算措置が必要となる案件については、その手続後に契約変更を行う。
Note on M7: 作成時には消してください。

## 様式 3-1
（様式3-1）
年（ 年） 月 日
（受注者宛）
株式会社 ○○
代表取締役 ○○ 殿
八 王 子 市 長
工事請負契約書第２５条第６項に基づく契約金額の変更について（協議）
年（ 年） 月 日付で請求のあった「工事請負契約書第２５条第６項の規定による契約金額の変更請求書兼誓約書」について、工事請負契約書第２５条第７項の規定に基づき下記のとおり協議します。 なお、御異議のないときは、回答期日までに承諾書を提出してください。
記
1 工事件名
（契約番号）
|  |  | 2 変動前残工事金額（税抜き） |  |  |  | ￥ |  |  | . | -
|  |  | 3 変動後残工事金額（税抜き） |  |  |  | ￥ |  |  | . | -
|  |  | 4 スライド額 |  |  |  | ￥ |  |  | . | -
|  |  |  | （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [5 empty] | ￥ |  | . | - | ）
|  |  | 5 契約変更予定時期 |  | 年（ 年） 月 日
金額の変更に伴い予算措置が必要となる案件については、その手続後に契約変更を行います。
|  |  | ６ 回答期日 |  | 年（ 年） 月 日
Note on L7: 作成時には消してください。

## 様式 3-2
（様式3-2）
年 月 日
八 王 子 市 長 殿
住所
[5 empty] | 受注者 |  | 商号
[7 empty] | 代表者 | [6 empty] | ㊞
承 諾 書
年 月 日付けで協議があったスライド額については、下記のとおり承諾します。 また、金額の変更に伴い予算措置が必要となる案件については、その手続後に契約変更を行うことについても承諾します。
記
1 工事件名
（契約番号）
|  |  | 2 変動前残工事金額（税抜き） |  |  | ￥ |  |  | . | -
|  |  | 3 変動後残工事金額（税抜き） |  |  | ￥ |  |  | . | -
|  |  | 4 スライド額 |  |  | ￥ |  |  | . | -
|  |  |  | （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 |  |  |  |  | ￥ |  | . | - | ）

## 様式 3-3
（様式3-3）
年（ 年） 月 日
（受注者宛）
株式会社 ○○
代表取締役 ○○ 殿
八 王 子 市 長
工事請負契約書第２５条第７項の規定によるスライド額（通知）
年（ 年） 月 日付けで貴社に対しスライド額の協議をしましたが、協議が整わず、 年（ 年） 月 日の回答期日までに承諾をいただけませんでした。 ついては、工事請負契約書第２５条第７項の規定により、スライド額を下記のとおり定めたので通知します。
記
1 工事件名
（契約番号）
|  |  | 2 スライド額 |  |  |  | ￥ |  | . | -
|  |  |  | （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 |  |  |  |  | ￥ |  | . | - | ）
|  |  | 3 契約変更予定時期 |  | 年（ 年） 月 日
金額の変更に伴い予算措置が必要となる案件については、その手続後に契約変更を行います。
Note on L6: 作成時には消してください。