## 11 工程表
提出書類No.11 | [17 empty] | 2026-07-29 00:40
工 程 表
法人名 | [12 empty] | 着手日 |  |  | 令和●年●●月●●日
施設名 | [12 empty] | 竣工日 |  |  | 令和●年●●月●●日
工事名 | [12 empty] | 開設日 |  |  | 令和●年●●月●●日
| 進捗率 | 初年度（ ●●％） | [12 empty] | 次年度（ ●●％） | [8 empty] | 進捗率
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 100% | [22 empty] | 100%
工事関係
| 90% | [22 empty] | 90%
| 80% | [22 empty] | 80%
| 70% | [22 empty] | 70%
| 60% | [22 empty] | 60%
| 50% | [22 empty] | 50%
| 40% | [22 empty] | 40%
| 30% | [22 empty] | 30%
| 20% | [22 empty] | 20%
| 10% | [22 empty] | 10%
| 0% | [22 empty] | 0%
合計 | 当月分 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 通算分 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
工事種別

## 11 工程表 作成例
提出書類No.11 | [19 empty] | 2026-07-29 00:40
工 程 表
法人名 |  | 社会福祉法人 ○○会 | [12 empty] | 着手日 |  |  | 2026-10-01
施設名 |  | （仮称）○○福祉園 | [12 empty] | 竣工日 |  |  | 2027-02-28
工事名 |  | 社会福祉法人○○会（仮称）○○福祉園新築工事 | [12 empty] | 開設日 |  |  | 2027-04-01
|  |  | 進捗率 | 初年度（ 100 ％） | [12 empty] | 次年度（ 0 ％） | [8 empty] | 進捗率
|  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  |  | 100% | [22 empty] | 100%
工事関係 | 外構・仕上げ工
|  |  | 90% | [22 empty] | 90%
屋上等仕上げ工
|  |  | 80% | [22 empty] | 80%
○階～●階 内装仕上げ工
|  |  | 70% | [22 empty] | 70%
|  |  | 60% | [22 empty] | 60%
★☆★工
|  |  | 50% | [22 empty] | 50%
●●工
|  |  | 40% | [22 empty] | 40%
○○○工
|  |  | 30% | [22 empty] | 30%
■■工
|  |  | 20% | [22 empty] | 20%
◆◆◆工
|  |  | 10% | [22 empty] | 10%
基礎工
|  |  | 0% | [22 empty] | 0%
合計 |  |  | 当月分 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 30% | 30% | 30% | 5% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 通算分 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 35% | 65% | 95% | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
工事種別
●着工から竣工まで、月単位で出来高を確認できる工程表とすること。
竣工