## スケジュール表(平成30年度当初予算協議案件)
スケジュール表
[5 empty] | 設置者名： |  | 施設名：
|  |  | 施設整備費関係（都補助金、福祉医療機構借入金） | 土地取得関係（実際の取得事務、賃貸借契約事務等） | 建設工事関係（建物関係、備品関係） | 法人設立関係 | 住民関係・運営関係 | その他 |  |  | 資金収支確認
[8 empty] | 農地転用 | 解体撤去 | 国有地（赤道・青道） 払 い 下 げ 等 | 収入 | 内容 | 支出 | 内容
29年度 | 着工前年度 | 6月
事業計画書提出
7月
8月
9月
10月
11月
12月
国庫補助協議書提出
1月
2月
3月
30年度 | 初年度 | 4月
5月
6月
7月
補助内示(初年度分）
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
31年度 | 次年度 | 4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
32年度 | 次々年度 | 4月
5月
6月
7月
8月

## スケジュール表
スケジュール表
[5 empty] | 設置者名： |  | 施設名：
|  |  | 施設整備費関係（市補助金、福祉医療機構借入金） | 土地取得関係（実際の取得事務、賃貸借契約事務等） | 建設工事関係（建物関係、備品関係） | 法人設立関係 | 住民関係・運営関係 | その他 |  |  | 資金収支確認
[8 empty] | 農地転用 | 解体撤去 | 国有地（赤道・青道）払い下げ等 | 収入 | 内容 | 支出 | 内容
年度 | 着工前年度 | 5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
年度 | 初年度 | 4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
年度 | 次年度 | 4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
年度 | 次々年度 | 4月
・いつの時点で「寄附金」・「財団等からの借入金」・「補助金」等がどのくらい入金するか。また、いつの時点で、「用地取得費」・「施設建設費」等の支払いが生じるか、等資金の流れを全体的に把握する。

## 作成上の注意
№22 『スケジュール表』作成上の注意
◇ 本様式の概要 ◇
施設整備を行い施設開設までの間は、地元住民、八王子市各所管、東京都やその他関係機関との調整、さらには補助金の受入・建設業者への支払い等様々な手続きを行う必要が出てくる。
例えば、建設業者への支払い時期などは契約書の中に記載し、それをもとに支払うこととなるが、支払いには資金が必要であり、どの時期にどの申請（手続き）を行い、いつ補助金（貸付金）等を受入れ支払うのか常に把握しなければ、必要なときに資金がなく支払うことができなくなってしまう。
円滑に施設整備を進めていくため、各事業者はやらなければならないこと等を常に把握しておかなければならず、そのためこのスケジュール表を作成する。
◇ 作成要領 ◇
1 | 施設整備を進めていく上では多くの申請や手続きが必要である。各事業主体ごとにやらなければならないことは異なるが、本説明会で配布する資料等を参考にし、スケジュールを立てること。
2 | 補助金受入に係る「内示」「交付申請」「実績報告」等のスケジュール、独立行政法人福祉医療機構等から資金を借入れる予定の事業者は、借入に関する「申請」「入金」等のスケジュールを把握するとともに、各種支払いとの関係を併せて記入すること。
3 | 農地転用の手続きについては、誰がいつ行うのか、また、地域によって手続き方法が異なる場合があるので（許可、届出）、これらのことを確認しスケジュール表に落とすこと。
→ 許可の場合、農業委員会の開催日程を確認
4 | 建設予定地内に無番地等の国有地（赤道、水路等）が含まれている場合、隣地の所有者が申請をすることとなる。払い下げを行うのか、付け替えるのか、国有地の管理者と十分に調整を取り、いつ、どのような手続きが必要なのか確認の上、スケジュール表に落とすこと。（境界確定の必要性についても確認のこと。）
5 | 建設にあたり解体撤去（建設予定地に建物が存在する場合）を伴う場合は、解体撤去のスケジュールを明らかにし記入すること。
6 | 新設法人にあっては、建設工事・用地売買等各種契約は「法人認可後」でないと行うことができない。そのため、「法人認可手続き」とその他申請、契約、支払い等をリンクさせスケジュールを記入すること。
7 | その他、各事業主体により手続き等は異なるので、おのおの全体を見据え、きめ細かいスケジュール管理を行うこと。