## Sheet1
写真撮影要領（参考） (新設）
項 目 | 撮影枚数 | 注 意 事 項
施工前 | １枚
舗装切断状況 | １枚
舗装版取壊し状況 | １枚
土砂掘削状況 | １枚 | 下水道本管の土被りを計測すること
本管穴あけ状況 | １枚 | 削孔機で穴あけをし削孔破片も撮影すること
支管取付け状況 | １枚 | 接着剤の塗布が確認できるよう撮影すること
支管取付け完了 | １枚 | 番線あるいはステンレスバンドで固定すること
取付管砂基礎完了 | １枚 | 砂基礎（上・下厚１０㎝）の厚さが確認できるように撮影すること
取付管布設完了 | １枚 | 官民境界の位置で取付管の土被り（ＤＰ）を計測すること
取付管出来形 | １枚 | 取付管の延長を計測（道路部分のみ 平面延長）
砂埋戻し転圧状況 | １枚 | 管頂１０㎝まではタコ転圧とする
埋戻し転圧状況 | １枚 | 各層ごとに撮影（2０㎝転圧）
埋戻し完了出来形 | １枚 | 各層ごとに撮影 ・ 深さを計測
下層路盤転圧状況 | １枚
下層路盤出来形 | １枚 | 各層ごとに撮影 ・ 深さを計測
上層路盤転圧状況 | １枚
上層路盤出来形 | １枚 | 各層ごとに撮影 ・ 深さを計測
表層（仮復旧）敷均し転圧状況 | １枚
表層（仮復旧）出来形 | １枚 | 幅、長さを計測
接続桝取付け完了 | １枚 | 桝番号、チェーン及び深さが確認できる写真を撮影すること
取付管設置完了 | １枚 | 上流マンホールからの距離を計測
本復旧（国道・都道の掘削時に本復旧の写真は提出すること）
舗装切断状況 | １枚
舗装版取壊し状況 | １枚
舗装版積込状況 | １枚
下層路盤転圧状況 | １枚
下層路盤出来形 | １枚 | 各層ごとに撮影 ・ 深さを計測
上層路盤転圧状況 | １枚
上層路盤出来形 | １枚 | 各層ごとに撮影 ・ 深さを計測
乳剤散布状況 | １枚
乳剤散布完了 | １枚
基層（本復旧）敷均し転圧状況 | １枚
基層（本復旧）出来形 | １枚 | 各層ごとに撮影 ・ 深さを計測
表層（本復旧）敷均し転圧状況 | １枚
表層（本復旧）出来形 | １枚 | 幅、長さを計測
施工後 | １枚
・その他注意事項
①掘削深さ1.5ｍ以上の時、また、1.5ｍ以内でも土質の不良等により崩落の危険がある場合は
山留めを行うこと。 （建設工事公衆災害防止対策要綱等参照）
②取付管は全箇所撮影すること。
③本管削孔後、削孔した残材を必ず撮ること、また残材を写真撮影し提出すること。
④人孔への取付は人孔躯体の削孔からインバート加工までの全工程を写真撮影すること。
⑤推進工事の写真は工程ごとに撮影し、提出すること。

## Sheet2
写真撮影要領（参考） |  |  | 2
項 目 | 撮影枚数 | 適 用
その他
交通整理員 | 全員分 | 全員の写真を撮影
材料確認 | 必要枚数分 | 使用材料の写真を撮影
山留工 | １枚 | 全面（１００％）とする
水替工 | １枚
・注意事項
① 埋戻しの１層の仕上がり厚は３０ｃｍとする。
② 路盤工の１層の仕上がり厚は１０ｃｍまでとする。
③ アスファルトの１層の仕上がり厚は１０ｃｍまでとする。
④ 掘削深さ１．５ｍを超えるときは、山留めを行うこと。